## Sheet1
Nr. | Thema | Beschreibung | Status | Verantwortlicher | Priorität | Pflicht | Nice to have | Benjamins Kommentare
1 | LED-Anpassung | NPN-LED durch größere PNP-LED ersetzen, Loch bohren, LED anschließen | In progress | Thomas | 2 | X
2 | Kamera-Tool Positionierung | Anschlag fehlt, Kabel zu kurz, stabilere Fixierung prüfen | Not started | Oliver | 1 | X
3 | Rutsche | Teile hängen wegen Magnetwirkung, feiner drucken, Abstand reduzieren | Not started | Thomas | 2 | X |  | Rutsche auf darunterliegendes 3D-Druckteil drucken
4 | LED-Beleuchtung | Technikbereich mit LEDs ausleuchten | Not started | Hannah | 3 |  | X | Plexiglas mit Nieten
5 | Abdeckungen | Zuführförderband (schwarz) | Not started | Thomas | 2 | X |  | geschraubt
6 | Zuführförderband | Schleift am Alu-Rahmen, Abstand mit Zentrierstiften ausrichten | Not started | Oskar | 1 | X |  | Kante abfeilen, neue konstruieren auch mit Löchern von Plexiglas
7 | Level shifter für Encoder | Neue Klemme, Kabel verlängern | Done | Oliver | 1 | X
8 | Ethernet-Ports | Zwei zusätzliche Ports für Roboteranbindung | Not started | Oskar | 2 | X |  | drei getrennte Kabel, Beschriftung, Anleitung
9 | Kamera-Turm | Innen weiß zur Lichtverteilung, ab Mitte zweifarbig drucken | Not started | Thomas | 3 |  | X | erst ausprobieren
10 | Metallrand Fließband | Metall bündig machen (3D-Druck) | Not started | Thomas | 3 |  | X
11 | Roboter Kompatibilität | Nur ein Roboter betriebsbereit, neuer 5-pol Stecker benötigt | In progress | Oliver | 1 | X
12 | Tool-Montage | Schlecht zugänglich mit Inbus, Montage verbessern | Done | Thomas | 2 | X
13 | Tool Pin-Verbindung | Schnellwechsler vorsehen | Not started | Thomas | 2 | X |  | Angebote einholen für das Gegenstück aus Alu (Xometry), erst testen mit 3D-Druck
14 | Hutschiene | Zu kurz, falls neue Karte ergänzt wird | Not started | Hannah | 2 | X
15 | Kabelkanal | Kabelkanal einbauen | Not started | Hannah | 2 | X |  | Kabel teilweise zu kurz, einseitige Klemme, Beckhoff auf Hutschiene
16 | Verbindung Conveyor | Kabel prüfen / optimieren | Done | Oliver | 1 | X
17 | Taster-Beschriftung | Beschriftung außen ergänzen | Not started | Oskar | 3 |  | X | Sticker, später Laser
18 | Minimal working example | Einlernen Platte für Konos. Gate bei Kameraturm. | Not started | Thomas | 2 | X
19 | Anleitung minimal working | CountsPerMeter, ConveyorBaseFrame, Mininmal working example | Not started |  | 2 | X
Version 2.1
| Zuführförderband und Conveyor als ein Teil | Kabelführung überdenken
| 3D Druck | Thomas
| Bleche | Oskar
| Stecker, Kabel | Oliver
| Elektrik | Hannah