## Sheet1
Nr. | Student (Name) | Thema | Beschreibung | Status | Priorität
1 | Projekt-Gruppe | LED-Anpassung | NPN-LED durch größere PNP-LED ersetzen, Loch bohren, LED anschließen | In progress | 2
2 | Projekt-Gruppe | Kamera-Tool Positionierung | Anschlag fehlt, Kabel zu kurz, stabilere Fixierung prüfen | Not started | 1
3 | Projekt-Gruppe | Rutsche | Teile hängen wegen Magnetwirkung, feiner drucken, Abstand reduzieren | In progress | 2
4 | Projekt-Gruppe | LED-Beleuchtung | Technikbereich mit LEDs ausleuchten | Not started | 3
5 | Projekt-Gruppe | Abdeckungen | Zuführförderband (schwarz) | In progress | 2
6 | Projekt-Gruppe | Zuführförderband | Schleift am Alu-Rahmen, Abstand mit Zentrierstiften ausrichten | Not started | 1
7 | Projekt-Gruppe | Level shifter für Encoder | Neue Klemme, Kabel verlängern | Done | 1
8 | Projekt-Gruppe | Ethernet-Ports | Zwei zusätzliche Ports für Roboteranbindung | Not started | 2
9 | Projekt-Gruppe | Kamera-Turm | Innen weiß zur Lichtverteilung, ab Mitte zweifarbig drucken | In progress | 3
10 | Projekt-Gruppe | Metallrand Fließband | Metall bündig machen (3D-Druck) | In progress | 3
11 | Projekt-Gruppe | Roboter Kompatibilität | Nur ein Roboter betriebsbereit, neuer 5-pol Stecker benötigt | In progress | 1
12 | Projekt-Gruppe | Tool-Montage | Schlecht zugänglich mit Inbus, Montage verbessern | Done | 2
13 | Projekt-Gruppe | Tool Pin-Verbindung | Schnellwechsler vorsehen | In progress | 2
14 | Projekt-Gruppe | Hutschiene | Zu kurz, falls neue Karte ergänzt wird | Not started | 2
15 | Projekt-Gruppe | Kabelkanal | Kabelkanal einbauen | Not started | 2
16 | Projekt-Gruppe | Verbindung Conveyor | Kabel prüfen / optimieren | Done | 1
17 | Projekt-Gruppe | Taster-Beschriftung | Beschriftung außen ergänzen | Not started | 3
18 | Projekt-Gruppe | Minimal working example | Einlernen Platte für Konos. Gate bei Kameraturm. | In progress | 2
19 | Projekt-Gruppe | Anleitung minimal working | CountsPerMeter, ConveyorBaseFrame, Mininmal working example | Not started | 2
20 | Projekt-Gruppe | Zuführförderband und Conveyor als ein Teil | Kabelführung überdenken | Not started | 2
21 | Projekt-Gruppe | Bauteil landet auf dem Rand des Transportbands | Begrenzung des Kamera Transportbands optimieren 1. Rand hochziehen damit Bauteil nicht dort liegen bleibt 2. Begrenzung verlängern, damit Bauteil im Sichtbereich der Kamera liegt | Not started | 2
22 | Benni | LichtschranKe weiter nach vorne | Kamera muss früher auslösen | In progress | 2
23 | Benni | Kamera Befestigung | Kamera im Turm wackelt | Not started | 2
24 | Dominik | Koordinatensystem im Kameraturm | zu undeutlich | Not started | 2
25
26
27
28